**МБУК «Порховская ЦБС»**

**Областной конкурс «Библиотека года»**

**по теме «Неугасима память поколений»**

***Проект***

***« Чтобы помнили! »***

**Номинация «Экспедиция памяти»**

**Автор:**

**Николаева Татьяна Анатольевна**

**Библиотекарь**

**Полонской библиотеки-филиала**

**г. Порхов**

**2020 год**

**Обоснование значимости проекта**

Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы, которая останется навсегда в памяти любого русского человека! Великая Отечественная война явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она оставила неизгладимый отпечаток в памяти испытавших её людей. Ни одну семью в нашей стране страшная война не обошла стороной. В каждой семье чтят память о тех, то не пожалел своей жизни ради мира, кто отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие поколения.

2020 год – юбилейный. Это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., поэтому  командой проекта было принято решение разработать и реализовать **проект « Чтобы помнили! »**, направленный  на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения через совместные виды деятельности библиотекарей, педагогов, молодежи,  родителей, участников и ветеранов ВОВ.

Создание данного проекта направлено на работу по воспитанию у молодежи чувства гордости за свой край, уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение  подростков  к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию 75 — летия Победы.

В патриотическом воспитании мы определили три направления:

* *историко-краеведческое:*познание историко-культурных корней, осознание гордости за причастность к деяниям предков
* *гражданско-патриотическое:*  
  воспитание правовой культуры, чёткой гражданской позиции и выполнение своего конституционного долга
* *героико-патриотическое:*формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству.

**Цель  и Задачи проекта:**

Целенаправленно провести подготовку и празднование 75 лет Победы в Великой Отечественной войне на базе Полонской модельной библиотеки.

* повышать эффективность деятельности библиотеки по военно-патриотическому воспитанию;
* развивать чувство гордости за свою страну, Псковскую область и Порховский район;
* расширять и укреплять социальное партнёрство с общественными организациями и общеобразовательными учреждениями в деле патриотического воспитания;
* вовлекать в процесс военно-патриотического воспитания молодёжь, посредством организации массовой   и информационно-просветительской работы в библиотеке.

**Основные участники проекта:**

1. Ветераны
2. Молодежь, дети
3. Пенсионеры
4. Педагоги
5. Сотрудники учреждений культуры и др.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Название | Серия военно-патриотических постов и видео-роликов «Чтобы помнили!» |
| 1. Информация о руководителе | Николаева Татьяна Анатольевна, библиотекарь. Стаж работы в культуре -13 лет. Имеет высшее профессиональное образование. Реализует и проводит мероприятия на селе, составляет программы концертов, военно-патриотические программы и долгосрочные планы.  Активно ведет присутствие библиотеки в соц.сетях.  Зарекомендовала себя как ответственный и активный сотрудник. |
| 1. Информация о команде проекта | Николаева Татьяна Анатольевна (01.03.1989). 89532368612. Работает в Полонской модельной библиотеке, библиотекарь, стаж 13 лет, сторонник партии «Единая Россия», член МТИК Порховского р-на, кандидат в депутаты Полонской волости, образование специальное высшее.  Григорьев Даниил Кириллович (04.03.2004). 89118937587. Работает в музее Ганзы, Порховском краеведческом музее, возглавляет движение волонтёров «Ганза и Я» в Порховском р-не. |
| 1. География проекта | Псковская область, Порховский р-н. |
| 1. Срок реализации проекта | 2019-2020 |
| 1. Краткая аннотация | Проект посвящён военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Для этого разработан ряд видеороликов и информационных, интерактивных постов, посвящённых году Памяти и Славы. |
| 1. Описание проблемы | В год Памяти и Славы планировалось провести множество мероприятий, но из-за новой коронавирусной инфекции все мероприятия, даже парад Победы были перенесены.  Командой проекта были созданы мероприятия онлайн. |
| 1. Основные целевые группы | Информационные посты и видеоролики смотрели все, от мала, до велика. Исходя из этого, можно сказать, что мы охватили все слои населения. |
| 1. Основная цель | 1. Продвижение военно -патриотического воспитания в районе |
| 1. Задачи | -рассказать о поэтах-фронтовиках, с помощью видеороликов;  -провести онлайн экскурсии по братским захоронениям и памятникам воинской славы района;  -донести до населения информацию о знаменательных датах Великой Отечественной войны;  -особое внимание уделить 9 мая.  -предложить читателям книги о войне, с помощью видеоролика. |
| 1. Метод реализации | Команда проекта собирает, изучает, составляет и публикует различную информацию к 75-летию Победы.  Делает видеоролики, читает стихи, разрабатывает онлайн мероприятия. |
| 1. Календарный план проекта | **Январь:**  30 – конкурс рисунков «Никто не забыт! Ничто не забыто!»  **Февраль:**  12 – проведение поэтического вечера «Мне кажется порою, что солдаты…»  22 – мероприятие, посвящённое дню защитника Отечества.  **Март:**  10 – исторический квест «Чтобы помнили…»  27 – онлайн фотоконкурс «Я помню! Я горжусь!»  **Апрель:**  5 – онлайн викторина «И всё о той весне…»  11 – цикл видео «Читаем стихи о войне» часть 1  <https://youtu.be/gbTHu0WSEW0>  14 – цикл видео «Читаем стихи о войне» часть 2  <https://youtu.be/CnjRsGPhu5E>  17 – цикл видео «Читаем стихи о войне» часть 3  <https://youtu.be/HH3FsqrIwpY>  22 – историческая справка «Немецкий пересыльный лагерь «Дулаг-100»  25 – историческая справка «Была на земле деревня Красуха…»  30 – историческая справка «Арнольд Мери»  <https://youtu.be/TM5TWhTuMwA>  **Май:**  1 – праздник весны и труда. Публикации информационных постов в течение дня.  3 – видеоролик «10 книг о войне»  5 – лента публикаций «Имена героев своих»  6 – онлайн викторина ко дню Победы  8 – «Бессмертный полк онлайн»  9 – онлайн мероприятия:   * 1. Книги о войне   2. Солдатские письма   3. «День Победы, как он был от нас далёк»   4. Почта во время ВОв   10 – историческая справка «Подполье в Порховском районе»  11 – историческая справка «Партизаны в Порховском районе»  12 – видеоролик «Парады Победы в разные годы»  15 – историческая справка «Почта в Порховском районе во время войны»  18 – участие в акции «Ночь музеев 2020» совместно с музеем Ганзы, в режиме онлайн.  22 – Цикл видеороликов «Письма с фронта»  25 – видеоролик «Книги о войне»  <https://youtu.be/s_K6O1TkQWI>  31 – Онлайн экскурсия по библиотеке.  <https://youtu.be/RekG_b5fkso>  **Июнь:**  1 – день защиты детей  10 – участие в открытии информационных стендов около музея Ганзы «Мы помним историю родного края»  20 – фотоконкурс «Я и Природа»  30 – чемпионат по настольным играм совместно с музеем Ганзы.  **Июль:**  8 – конкурс рисунков «Мир без войны»  21 – конкурс песен стихотворений «Бьётся в тесной печурке огонь…»  30 – конкурс «Символы России из природных материалов»  **Август:**  5 – конкурс букетов из полевых цветов.  16 – квест «Я люблю Полоное»  25 – квест «На полках библиотеки»  31 – викторина «День знаний»  **Сентябрь:**  5 – конкурс по чтению книг вслух среди школьников  12 – конкурс по чтению вслух среди пенсионеров  26 – подведение итогов и вручение подарков за участие в конкурсе по чтению вслух.  **Октябрь:**  10 – лента стихотворений  24 – историческая справка «Полоное»  **Ноябрь:**  4 – День народного единства  28 – квест «Загадки библиотеки  **Декабрь:**  12 – «Зимушка пришла» - интерактивная презентация  19 – конкурс рисунков и фотографий «Зиму я люблю»  26 – предновогодний вечер  \*на протяжении года – каждый день публикуется рубрика «В этот день», в которой рассказывается о том, что происходило в этот день во время войны, и «Какой сегодня праздник», в которой рассказывается про праздники и их история.  \*\*дата проведения мероприятий может быть перенесена из-за коронавирусной инфекции  \*\*\*некоторые мероприятия могут перевести в режим онлайн |
| 1. Ожидаемые результаты, количественные и качественные показатели | * Создание и дальнейшее развитие комплекса информационно-методического обеспечения системы патриотического воспитания; * систематизация деятельности учреждений образования,   культуры, общественных  организаций  Порховского района по проведению вечеров-встреч, акций,  презентаций  дайджестов, сборников, видеороликов; * координация деятельности и объединение усилий библиотек  района по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и любви к малой Родине на основе исторических ценностей, продолжение героико-патриотических традиций, обеспечение их преемственности. |
| 1. Информационное сопровождение проекта | Освещение в районной газете «Порховскийвестник».  Информация будет дублироваться в группах в соц. сети VK , группы:  «Полонская модельная библиотека », «Полонский Дом культуры», «Порхов 777», «Подслушано в Порхове», «Районный дом культуры г.Порхов», «Порхов – Ганзейский город»  На сайтах:  «Полонская модельная библиотека»  «Музей Ганзы в Порхове» |